## 政府投资房屋建筑类
政府投资工程建设项目审批流程图（房屋建筑类）
主流程时限70个工作日
| 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
在“多规合一”业务协同平台上完成项目策划的前期，发改部门下达项目前期工作计划。联评联审后，发改部门下达建设方案策划意见函或片区项目投资估（概）算审核意见函
编制社会风险评估报告
编制可行性研究报告
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限18天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 编制固定资产节能报告
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 相关部门 | 联合评审 | 15个工作日 | 编制水土保持方案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设项目选址意见书核发 | 18个工作日 |  |  |  | 编制防洪影响评价报告
|  | 市行政审批服务局 | 建设项目用地预审 |  | 市自然资源和规划局 | 规划选址方案审查 |  | 编制地质灾害评估报告
政府投资项目可行性研究报告审批
[5 empty] | 民宗事务局 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 14个工作日 | 编制规划选址论证报告 （仅单独选址项目需要）
|  | 市自然资源和规划局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 |  | 省自然资源厅 | 建设项目压覆矿产资源审批 | 20个工作日 | 编制压覆矿产资源评估报告
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 建设工程文物保护许可 | 7个工作日 | 编制文物影响评估报告、文物保护方案
|  | 注：1.自有土地项目,无需办理选址意见及用地规划许可，办理规划设计条件核定，办结时限为第5个工作日。 2.选址意见书及用地规划许可证公示时间不计入审批时限 |  |  | 市自然资源和规划局 | 建设项目使用林地审核 | 15个工作日 | 编制使用林地报告
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日 报告表5个工作日 | 编制环境影响评估报告表或登记表、报告书
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 建设项目使用国有建设用地审查 | 16个工作日
注：1.文物保护和考古许可，压覆矿产资源评估报告按需报省相关部门审查，取得审查意见后报市级审批部门办理。 2.环境影响评价审批在开工前完成即可，不做为其他审批的前置 3、建设项目以划拨方式取得土地审查后取得划拨决定书（不动产权证）在施工许可证前完成即可
编制工程规划设计方案
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 取水许可 | 7个工作日
工程建设许可阶段 | 阶段时限34天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 市国安局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 5个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 市自然资源和规划局 | 用地不动产登记 | 5个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程设计方案审查 | 第12个工作日 | 市应急管理局 | 新建、改建、扩建生成、储存危险化学品的建设项目安全条件审查 | 30个工作日
|  |  | 工程规划许可证核发 |  | 省住房城乡建设厅 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 25个工作日
|  | 市行政审批服务局 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 第22个工作日 | 市生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 10个工作日
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 8个工作日
|  | 图审机构 | 施工图设计文件审查 （含消防、人防等） | 第34个工作日 | 公用设施服务部门 | 市政公用设施报装 | 开工前完成 | 编制建筑施工施工图设计文件
|  | 注：1.工程设计方案审查由自然资源和规划局限时征求交通运输、公安交管、消防、人防、园林、气象等相关部门意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查 2.将用地预审意见作为土地使用证明文件申请办理建筑工程规划许可证。 |  |  | 注：1.工程建设项目报建全程网上办理，即来即办，无需纸质材料。 2.市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 3.取得划拨决定书后即可申请办理不动产登记，不计入审批时限 |  |  | 编制人防设计文件
编制消防设计文件
编制技防设计文件
编制防雷装置设计文件
注：按需进行编制
[5 empty] | 交易中心 | 施工、监理招投标 | 28天 |  | 编制招标文件
施工许可阶段 | 阶段时限3天 | 牵头部门：市行政审批服务局 |  |  | 市住房城乡建设局 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 即办
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 |  | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
|  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 3个工作日 | 市行政审批服务局 | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日
[6 empty] | 结合民用建筑防空地下室修建审批 | 2个工作日
防空地下室易地建设审批
[5 empty] | 市水务局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 5个工作日
|  | 注：1.将人防、消防、技防、雷防等纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。 |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施审批 | 10个工作日
注：以上事项按需在本阶段完成即可
组织施工 （完成五方责任主体验收后）
[8 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限15天 | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 市住房城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 13个工作日
工程消防验收或验收备案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  | 市人防部门 | 人防工程竣工验收
|  | 市住房城乡建设局 | 燃气设施建设工程竣工验收备案
|  | 公用设施单位 | 市政公用设施验收
|  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第15个工作日 | 公用设施服务部门 | 市政公用设施接入 | 7个工作日
房地产开发项目竣工综合验收备案
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 政府投资线性工程类
政府投资工程建设项目审批流程图（线性工程类）
主流程时限63个工作日
| 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
在“多规合一”业务协同平台上完成项目策划的前期，发改部门下达项目前期工作计划。联评联审后，发改部门下达建设方案策划意见函或片区项目投资估（概）算审核意见函
编制社会风险评估报告
编制可行性研究报告
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限18天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 相关部门 | 联合评审 | 15个工作日 | 编制水土保持方案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设项目选址意见核发 | 18个工作日 |  |  |  | 编制防洪影响评价报告
|  | 市行政审批服务局 | 建设项目用地预审 |  | 市自然资源和规划局 | 建设工程设计方案审查 |  | 编制地质灾害评估报告
政府投资项目可行性研究报告审批
编制工程规划设计方案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 |  | 省自然资源厅 | 建设项目压覆矿产资源审批 | 20个工作日 | 编制压覆矿产资源评估报告
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 建设工程文物保护许可 | 7个工作日 | 编制文物影响评估报告、文物保护方案
|  | 注：1.自有土地项目,无需办理选址意见及用地规划许可，办理规划设计条件核定，办结时限为第5个工作日。 2.选址意见书及用地规划许可证公示时间不计入审批时限 |  |  | 市自然资源和规划局 | 建设项目使用林地审核 | 15个工作日 | 编制使用林地报告
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日 报告表5个工作日 | 编制环境影响评估报告表或登记表、报告书
[5 empty] | 市行政审批服务局 | 建设项目使用国有建设用地审查 | 16个工作日
注：1.文物保护和考古许可，压覆矿产资源评估报告按需报省相关部门审查，取得审查意见后报市级审批部门办理。 2.环境影响评价审批在开工前完成即可，不做为其他审批的前置 3、建设项目以划拨方式取得土地审查后取得划拨决定书（不动产权证）在施工许可证前完成即可
[5 empty] | 市国安局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 5个工作日
工程建设许可阶段 | 阶段时限27天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 市自然资源和规划局 | 用地不动产登记 | 5个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 市生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 7个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 工程规划许可证核发 | 第8个工作日 | 市行政审批服务局 | 取水许可 | 10个工作日
|  | 市行政审批服务局 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 第15个工作日 |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 8个工作日 | 编制初步设计文本
[6 empty] | 占用、挖掘城市道路审批 | 5个工作日
|  | 图审机构 | 施工图设计文件审查 （含消防、人防等） | 第27个工作日 | 公用设施服务部门 | 市政公用设施报装 | 开工前完成 | 编制建筑施工施工图设计文件
|  | 注：1.将用地预审意见作为土地使用证明文件申请办理建筑工程规划许可证。 |  |  | 注：1.工程建设项目报建全程网上办理，即来即办，无需纸质材料。 2.市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 3.取得划拨决定书后即可申请办理不动产登记，不计入审批时限 |  |  | 编制人防设计文件
编制消防设计文件
编制技防设计文件
编制防雷装置设计文件
[5 empty] | 交易中心 | 施工、监理招投标 | 28天 |  | 编制招标文件
施工许可阶段 | 阶段时限3天 | 牵头部门：市行政审批服务局 |  |  | 市住房城乡建设局 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 即办
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 |  | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
|  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 3个工作日 | 市行政审批服务局 | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日
|  |  | 公路建设项目施工许可 |  | 市水务局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 5个工作日
|  | 注：1.将人防、消防、技防、雷防等纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。 2.城市道路项目办理建设公司施工许可证，公路项目办理公路建设项目施工许可证 |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施审批 | 10个工作日
注：以上事项按需在本阶段完成即可
组织施工 （完成五方责任主体验收后）
[8 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限15天 | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 市住房城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 13个工作日
工程消防验收或验收备案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  | 市人防部门 | 人防工程竣工验收
|  | 公用设施单位 | 市政公用设施验收
|  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第15个工作日 | 公用设施服务部门 | 市政公用设施接入 | 7个工作日
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## Sheet2 (hidden)
政府投资工程建设项目审批流程图（线性工程类）
| 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
在“多规合一”业务协同平台上完成项目策划的前期，发改部门下达项目前期工作计划。联评联审后，发改部门下达建设方案策划意见函或片区项目投资估（概）算审核意见函
编制社会风险评估报告
编制可行性研究报告
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限25天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 编制水土保持方案
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 相关部门 | 联合评审 | 10个工作日 | 编制防洪影响评价报告
|  | 市自然资源和规划局 | 建设项目选址意见书核发与用地预审 | 第6个工作日 |  |  |  | 编制地质灾害评估报告
[5 empty] | 市自然资源和规划局 | 规划选址方案审查
编制规划选址论证报告 （仅单独选址项目需要）
|  | 发改委 | 权限内政府投资项目审批 | 第7个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 第8个工作日 | 省自然资源厅 | 建设项目压覆矿产资源审批 | 20个工作日 | 编制压覆矿产资源评估报告
[5 empty] | 市文旅局 | 建设工程文物保护和考古许可 | 7个工作日 | 编制文物影响评估报告、文物保护方案
|  | 注：1.自有土地项目,无需办理选址意见及用地规划许可，办理规划设计条件核定，办结时限为第5个工作日。 2.选址意见书及用地规划许可证公示时间不计入审批时限 |  |  | 市行政审批服务局 | 建设项目使用林地审核 | 15个工作日 | 编制使用林地报告
[5 empty] | 市生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日 报告表5个工作日 | 编制环境影响评估报告表或登记表、报告书
[5 empty] | 市自然资源和规划局 | 土地征收（含农转用） | 办理划拨手续前完成即可
注：1.文物保护和考古许可，压覆矿产资源评估报告按需报省相关部门审查，取得审查意见后报市级审批部门办理。 2.环境影响评价审批在开工前完成即可，不做为其他审批的前置
建设工程规划设计方案
[8 empty] | 联合图审 | 建筑施工施工图设计文件
人防设计文件
工程建设许可阶段 | 阶段时限20天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 | [6 empty] | 消防设计文件
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 |  |  |  |  | 技防设计文件
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程设计方案审查 |  | 市自然资源和规划局 | 建设项目使用国有建设用地审查 | 16个工作日 |  | 防雷装置设计文件
|  |  | 工程规划许可证核发 |  | 市住房城乡建设局 | 工程建设项目报建 | 即办
|  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） |  |  | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 1个工作日 |  | 编制招标文件开展招投标
|  |  | 公路建设项目施工许可 |  |  | 市政设施建设类审批
|  | 注：1.工程设计方案审查由自然资源和规划局限时征求交通运输、公安交管、消防、人防、园林、气象等相关部门意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查 2.将用地预审意见作为土地使用证明文件申请办理建筑工程规划许可证。 2.城市道路项目办理建设公司施工许可证，公路项目办理公路建设项目施工许可证 |  |  |  | 城市附属绿化工程设计方案审查 |  | 编制城市附属绿化工程设计方案
因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施审批
用地不动产登记
注：1.防雷审查按需办理在本阶段完成即可。 2.市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 3、建设项目以划拨方式取得土地审查后取得划拨决定书（不动产权证）在施工许可证前完成即可。 4.取得划拨决定书后即可申请办理不动产登记，不计入审批时限。
组织施工 （完成五方责任主体验收后）
[8 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 |  | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 市城乡建设局 | 质量竣工验收报告
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
园林绿化工程竣工验收备案
建设工程档案认可
公路建设项目竣工验收
涉水工程验收
房屋市政工程竣工验收备案

## 社会投资民用建筑工程类
社会投资民用建筑工程类审批流程图
主流程时限45个工作日
|  | 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
建设单位缴清地价签订土地出让合同
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 编制社会风险评估报告
[6 empty] | 市委政法委 | 社会稳定风险评估（农用地转用50亩、拆迁300户、应做环评报告书项目） | 多评合一 10个工作日 | 编制项目申请报告
编制固定资产节能报告
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限3天 |  | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 市审批服务局 | 节能评估和审查 |  | 编制水土保持方案
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  | 水土保持方案审批 |  | 编制防洪影响评价报告
|  |  | 市审批服务局 | 权限内企业投资项目备案 | 3个工作日 |  | 洪水影响评价
|  |  | 市自然资源和规划局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发
[6 empty] | 市审批服务局 | 建设工程文物保护许可 | 与多评合一同时进行，不重复计算时间 | 编制文物影响评估报告、文物保护方案
[6 empty] | 市应急局 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目安全设施“三同时”审查 |  | 编制建设项目安全预评价报告、安全设施设计专篇
注： 1.企业投资项目备案由建设单位在网上自行填报备案，无需审批。
注：1.文物保护和考古许可按需报省相关部门审查，取得审查意见后报市级审批部门办理。 2.安全设施“三同时”审查在项目开工前完成即可
[6 empty] | 市行政审批服务局 | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日 报告表5个工作日 | 编制环境影响评估报告表或登记表、报告书
[6 empty] | 市自然资源和规划局 | 用地不动产登记 | 5个工作日
注：1.环境影响评价审批在开工前完成即可，不做为其他审批的前置 2.取得土地合同后即可办理不动产登记，不计入审批时限
编制工程规划设计方案
工程建设许可阶段 | 阶段时限24天 |  | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 市审批服务局 | 取水许可 | 7个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 市住房城乡建设局 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 25个工作日
|  |  | 市自然资源和规划局 | 建设工程设计方案审查 | 第8个工作日
|  |  |  | 工程规划许可证核发 | 第12个工作日 | 市气象局 | 危化场所设计建设工程设计文件防雷审查 | 4个工作日
|  |  | 图审机构 | 施工图设计文件审查 （含消防、人防等） | 第24个工作日 |  |  |  | 编制建筑施工施工图设计文件
|  |  | 注：1.工程设计方案审查由自然资源和规划局限时征求交通运输、公安交管、消防、人防、气象等相关部门意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查 2.将用地预审意见作为土地使用证明文件申请办理建筑工程规划许可证。 |  |  | 市政公用服务部门 | 市政公用设施报装 | 开工前完成 | 编制人防设计文件
[6 empty] | 注：1.防雷审查按需办理在本阶段完成即可。 2.市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 3.工程建设项目报建全程网上办理，即来即办，无需纸质材料。 |  |  | 编制消防设计文件
编制技防设计文件
编制防雷装置设计文件
[6 empty] | 交易中心 | 施工、监理招投标 | 28天 | 编制招标文件
施工许可阶段 | 阶段时限3天 |  | 牵头部门：市行政审批服务局 |  |  | 市住房城乡建设局 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 即办
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 |  | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
|  |  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 3个工作日 | 市行政审批服务局 | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日
[6 empty] | 市水务局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 5个工作日
|  |  | 注：1.将人防、消防、技防、雷防等纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。 |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施审批 | 10个工作日
注：以上事项按需在本阶段完成即可
组织施工 （完成五方责任主体验收后）
[9 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限15天 |  | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  |  | 市城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 13个工作日
工程消防验收或验收备案
|  |  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  |  | 市人防部门 | 人防工程竣工验收
|  |  | 市城管局 | 园林绿化工程竣工验收备案
|  |  | 市城乡建设局 | 燃气工程竣工验收备案
|  |  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  |  | 市城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  |  | 市气象局 | 危化场所建设工程竣工防雷设施验收
|  |  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第15个工作日
|  |  |  | 房地产开发项目竣工综合验收备案 |  | 公用设施服务部门 | 市政公用设施接入 | 7个工作日
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 社会投资工业建筑工程类
社会投资工业建筑工程类审批流程图
主流程时限（45/35）个工作日
|  | 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
建设单位缴清地价签订土地出让合同
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限12或2天 |  | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 市审批服务局 | 节能评估和审查 | 多评合一 10个工作日 | 编制固定资产节能报告
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  |  | 编制水土保持方案
|  |  | 市审批服务局 | 权限内企业投资项目核准（备案） | 核准类12个工作日（备案类2个工作日） |  | 水土保持方案审批 |  | 编制固定资产节能报告
[7 empty] | 节能评估和审查 |  | 编制环境影响评估报告表或登记表、报告书案
|  |  | 市自然资源和规划局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 |  |  | 建设项目环境影响评价审批
|  |  | 注：1.自有土地项目,无需办理用地规划许可。 2.企业投资项目备案由建设单位在网上自行填报备案，无需审批。 |  |  | 注： 2.环境影响评价审批在开工前完成即可，不做为其他审批的前置
[6 empty] | 市审批服务局 | 取水许可 | 7个工作日
[6 empty] | 市气象局 | 危化场所设计建设工程设计文件防雷审查 | 4个工作日
编制工程规划设计方案
工程建设许可阶段 | 阶段时限20天 |  | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 市自然资源和规划局 | 用地不动产登记 | 5个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 市政公用服务部门 | 市政公用设施报装 | 开工前完成
|  |  | 市自然资源和规划局 | 建设工程设计方案审查 | 第8个工作日
|  |  |  | 工程规划许可证核发 | 第10个工作日 | 注：1.取得土地合同后即可办理不动产登记，不计入审批时限 2 .市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  |  | 编制建筑施工施工图设计文件
|  |  | 图审机构 | 施工图设计文件审查 （含消防、人防等） | 第20个工作日 |  |  |  | 编制人防设计文件
|  |  | 注：1.工程设计方案审查由自然资源和规划局限时征求交通运输、公安交管、消防、人防、气象等相关部门意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查 2.将用地预审意见作为土地使用证明文件申请办理建筑工程规划许可证。 | [5 empty] | 编制消防设计文件
编制技防设计文件
编制防雷装置设计文件
施工许可阶段 | 阶段时限3天 |  | 牵头部门：市行政审批服务局 |  |  | 市住房城乡建设局 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 即办
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 |  | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
|  |  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 3个工作日 | 市行政审批服务局 | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日
[6 empty] | 市水务局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 5个工作日
|  |  | 注：1.将人防、消防、技防、雷防等纳入施工图联合审查，委托综合施工图审查机构进行在线整体性审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。 |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施审批 | 10个工作日
注：以上事项按需在本阶段完成即可
组织施工 （完成五方责任主体验收后）
[9 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限10天 |  | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  |  | 市城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 8个工作日
工程消防验收或验收备案
|  |  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  |  | 市人防部门 | 人防工程竣工验收
|  |  | 市城乡建设局 | 燃气工程竣工验收备案
|  |  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  |  | 市城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  |  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第10个工作日 | 公用设施服务部门 | 市政公用设施接入 | 7个工作日
房地产开发项目竣工综合验收备案
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 带方案出让社会投资类
带方案出让社会投资类建设项目审批流程图
主流程时限32个工作日
| 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
建设单位缴清地价签订土地出让合同
立项用地规划许可阶段 | 阶段时限3天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 市审批服务局 | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日 报告表5个工作日 | 编制环境影响评估报告表或登记表、报告书案
|  | 市审批服务局 | 权限内企业投资项目核准（备案） | 3个工作日
[6 empty] | 节能评估和审查 | 3个工作日 | 编制固定资产节能报告
|  | 市自然资源和规划局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发
[6 empty] | 水土保持方案审批 | 7个工作日 | 编制水土保持方案
|  | 注：1.自有土地项目,无需办理用地规划许可。 2.企业投资项目备案由建设单位在网上自行填报备案，无需审批。 |  |  | 注： 1.环境影响评价审批在开工前完成即可，不做为其他审批的前置
[5 empty] | 市住房城乡建设局 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 即办
[6 empty] | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
施工许可阶段 | 阶段时限17天 | 牵头部门：市行政审批服务局 |  |  | 市行政审批服务局 | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限 | 市水务局 | 污水排入排水管网许可证核发 | 5个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 工程规划许可证核发 | 第2个工作日
[6 empty] | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施审批 | 10个工作日 | 编制建筑施工施工图设计文件
|  | 图审机构 | 施工图设计文件审查 （含消防、人防等） | 第14个工作日 |  |  |  | 编制人防设计文件
|  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 第17个工作日 | 注：以上事项按需在本阶段完成即可 |  |  | 编制消防设计文件
编制技防设计文件
编制防雷装置设计文件
[5 empty] | 市政公用服务部门 | 市政公用设施报装 | 开工前完成
|  |  | 组织施工 （完成五方责任主体验收后） |  | 注：2 .市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
[8 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限12天 | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 市城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 10个工作日
工程消防验收或验收备案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  | 市人防部门 | 人防工程竣工验收
|  | 市城乡建设局 | 燃气工程竣工验收备案
|  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  | 市城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第12个工作日
|  |  | 房地产开发项目竣工综合验收备案 |  | 公用设施服务部门 | 市政公用设施接入 | 7个工作日
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 精简类投资建设项目
精简类投资建设项目审批流程图
主流程时限24个工作日
| 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
施工许可阶段 | 阶段时限12天 | 牵头部门：市自然资源和规划局
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  | 市审批服务局 | 权限内企业投资项目备案 | 第2个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 工程规划许可证核发 | 第4个工作日
|  | 图审机构 | 建筑工程施工图设计文件审查 | 第8个工作日 |  |  |  | 编制建筑施工施工图设计文件
|  | 市行政审批服务局 | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 第12个工作日 | 市行政审批服务局 | 城市附属绿化工程设计方案审查 | 绿化施工前完成即可
[6 empty] | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日
[5 empty] | 市政公用服务部门 | 市政公用设施报装 | 开工前完成
|  |  | 组织施工 （完成五方责任主体验收后） |  | 注：2 .市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
[8 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限12天 | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 市城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 10个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  | 市城管局 | 园林绿化工程竣工验收备案
|  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  | 市城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第12个工作日
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。

## 拿地即开工类
工程建设项目审批流程图-“拿地即开工类型”
主流程时限30个工作日
| 建设项目审批（主流程） |  |  |  | 建设项目可能涉及到的其他审批 （可与主流程同步进行的审批环节，不影响主流程总时限） |  |  | 申报人材料编制及准备工作 （含中介服务）
施工许可阶段 | 阶段时限15天 | 牵头部门：市自然资源和规划局 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 市审批服务局 | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日 报告表5个工作日
|  | 市审批服务局 | 权限内企业投资项目备案 | 即办 |  | 节能评估和审查 | 3个工作日
|  | 市自然资源和规划局 | 建设用地规划许可证 | 第2个工作日 |  | 水土保持方案审批 | 7个工作日
|  |  | 工程规划许可证核发 | 第2个工作日 | 市住房城乡建设局 | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案 | 即办
|  | 市行政审批服务局 | 施工图设计文件审查 （含人防、消防） | 第12个工作日 |  | 市政设施建设类审批 | 5个工作日 | 编制建筑施工施工图设计文件
|  |  | 建设工程施工图设计文件审查结果备案 | 第13个工作日 | 市行政审批服务局 | 城市垃圾处置核准 | 5个工作日 | 编制人防设计文件
|  |  | 施工许可证核发 （含质量安全监督手续） | 第15个工作日 |  |  |  | 编制消防设计文件
组织施工 （完成五方责任主体验收后）
[8 empty] | 联合测绘 | 规划条件核实
人防测绘
竣工验收阶段 | 阶段时限15天 | 牵头部门：市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 房产测绘
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办理时限
|  | 市住房城乡建设局 | 建筑节能认可 | 联合验收 13个工作日
工程消防验收或验收备案
|  | 市自然资源和规划局 | 建设工程规划核实
|  | 市人防部门 | 人防工程竣工验收
|  | 市住房城乡建设局 | 燃气设施建设工程竣工验收备案
|  | 公用设施单位 | 市政公用设施验收
|  | 市城乡建设局 | 地下管线工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程档案验收
|  | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 第15个工作日
房地产开发项目竣工综合验收备案
注：1.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评估、建设工程消防设施及系统检测、特定工程和场所防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段自行办理。 2.流程图时间只统计政府部门行政审批时间和政府部门组织，委托或购买服务的技术审查时间，专家会议审议时间、上报市委、市政府审定时间、法定公示时间、建设单位自行组织技术审查与材料准备时间及整改时间不计算在内。 3.本流程图适用于房屋建筑工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程项目审批流程图由各行业主管部门参照制定。