附件：

枣庄市农房集中连片建设改造项目规范运作流程图




                               


                           




                         

            



                                               

                               





                                                
                                     
                                         

     
  
注：         表示项目规范运作流程；        表示当前办理程序的内容。
7.工程勘察设计并办理勘察文件、施工图设计文件审查








编制建设方案





400户或规划建筑面积4万平方米以下的建设项目，建设方案经乡镇（街道）初审后，报区（市）农房建设联审联批机构会审，会审通过的报市农房办备案；400户或建筑面积4万平方米以上的项目，建设方案经乡镇（街道）初审和区（市）农房建设联审联批机构初审同意后，报请市农房办组织会审，市农房办形成会审意见反馈区（市）。





会审建设方案





1.申请核发《建设项目选址意见书》





村（居）委会或乡镇政府向区（市）规划主管部门提出选址申请，区（市）规划主管部门依据安置区人口规模、村镇体系规划、土地利用规划及相关规范规定，确定用地规模与范围界线，提出规划选址意见，办理规划选址意见书。


（办结时限： 3个工作日）





建设单位根据项目规模向环保主管部门提交环境影响报告书（大于10万平方米的项目）、报告表（2-10万平方米的项目）、环境影响登记表（小于2万平方米的项目）。


（办理时限：自受理之日起，报告书15个工作日内批复，报告表7个工作日内批复，登记表1个工作日内批复。）





2.申请项目环境影响审查





3.申请用地预审





持相关资料到国土资源主管部门申请办理项目用地预审，国土资源主管部门出具项目用地预审意见。


（办结时限：5个工作日）








向发改主管部门提出立项申请，并提交相关申报资料。发改主管部门给予是否立项批复。


（办结时限：3个工作日）








4.报批立项





5.办理乡村建设规划许可证





8.办理建设工程规划许可证





10.办理建设工程质量、安全监督委托书








6.办理建设用地手续








11.办理建筑工程施工许可证





12.归集建设工程档案








13.组织竣工验收


























































































































9.进行建设工程招投标





在城市、镇规划区内以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位持有关部门审批、核准文件向规划主管部门提出建设用地规划许可申请，规划主管部门依据控制性详细规划，核定用地位置、面积和允许建设的范围，提出有关规划要求，核发建设用地规划许可证；在城市、镇规划区内以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位持建设项目审批、核准文件和国有土地使用权出让合同等材料，向规划主管部门申请核发建设用地规划许可证。


（办结时限：3个工作日）





5.办理建设用地规划许可证





14.办理房屋产权证








在城市、镇规划区内进行的建设项目，建设单位向规划主管部门提出建设工程规划许可申请；规划主管部门提出建设工程规划设计要求；建设单位依据规划设计要求组织编制建设项目修建性详细规划和建设工程设计方案；建设项目修建性详细规划经评审论证且建设工程设计方案经规划行政主管部门审查同意后，建设单位进行建设工程施工图设计；符合规划设计要求的，规划主管部门核发建设工程规划许可证。在乡、村庄规划区内使用国有土地进行建设的项目，参照以上程序，依据乡、村庄规划或者纳入城乡规划的专项规划办理规划许可手续。（办结时限：1个工作日）





在乡镇、村庄规划区集体建设用地内进行建设的项目，建设单位向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报市（滕州）规划主管部门核发乡村建设规划许可证。


（办结时限：3个工作日）





























由项目建设单位负责组织，按照项目竣工综合验收备案制度执行，市农房办组织抽查核验。





土地使用权人应及时申请土地使用权确权登记，依法申请房屋登记。申请人在房屋竣工验收后持有关资料申请房屋所有权初始登记（国有土地30个工作日，集体土地60个工作日），报市房产管理局审核发证。





手续齐全的，建设部门限时办结。





手续齐全的，国土资源管理部门限时办结。














