## 2010年棚户区改造项目进度表
2010 年 棚 改 结 转 项 目
填表单位： 市棚改指挥部 单位：户（套）、万元、万平方米 填表日期：2012.7.23
序号 | 项目名称 | 实际改造户数 |  |  | 计划 投资 | 已完成 投资 | 安置房开工建设情况 | [5 empty] | 已回迁安 置情况 |  |  | 存在问题及解决措施
|  |  | 其中：实物 安置 | 其中：货币 补偿 |  |  | 基础 施工 | 主体 施工 | 封顶 | 竣工 | 开工 | 开工 面积 | 协议计划 回迁日期 | 预计实际 回迁日期 | 已回迁 安置套数
A | B | C | D | E | F | G | H | I | G | K | L | M | N | O | P | Q
1 | 二中区域 | 357 | 304 | 53 | 9200 | 8540 |  |  | 304 |  | 304 | 2.58 | 2012.03 | 2012.1
2 | 泰山庙区域 | 273 | 232 | 41 | 7100 | 6840 |  |  | 232 |  | 232 | 1.97 | 2012.04 | 2012.1
3 | 东西寺院区域 | 934 | 794 | 140 | 24000 | 24000 |  |  |  | 794 | 794 | 6.75 | 2012.04 | 2012.04 | 794
4 | 大同南路区域 | 1032 | 912 | 120 | 28500 | 28500 |  |  |  | 912 | 912 | 7.8 | 2012.05 | 2012.03 | 912
5 | 西南园区域 | 562 | 522 | 40 | 14300 | 14300 |  |  |  | 522 | 522 | 4.4 | 2012.06 | 2011.08 | 522
6 | 解放东路区域 | 2082 | 1857 | 225 | 54000 | 54000 |  |  |  | 1857 | 1857 | 15.7 | 2012.12 | 2012.04 | 1857
7 | 塔寺南路区域 | 1760 | 1558 | 202 | 46000 | 16100 | 1558 |  |  |  | 1558 | 13.2 | 2012.12 | 2014.1
合计 |  | 7000 | 6179 | 821 | 183100 | 152280 | 1558 | 0 | 536 | 4085 | 6179 | 52.4 |  |  | 4085
1 | 燕山路棚户区 | 2142 | 1890 | 252 | 130700 | 122100 |  |  | 1890 |  | 1890 | 30 | 2012.4 | 2012.9
2 | 火车站广场棚户区 | 1939 | 1715 | 224 | 131600 | 10900 |  | 1715 |  |  | 1715 | 22 | 2012.9 | 2013.8
3 | 陶庄矿棚户区 | 1666 | 1585 | 81 | 26000 | 26000 |  |  |  | 1585 | 1585 | 16.5 | 2011.9 |  | 1585
薛城区小计 |  | 5747 | 5190 | 557 | 288300 | 159000 |  | 1715 | 1890 | 1585 | 5190 | 68.5 |  |  | 1585
1 | 郭庄棚户区 | 825 | 142 | 683 | 36152 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 1.26 | 2012.1 | 2012.12 | 142
2 | 沈庄居委会棚户区改造 | 1200 | 220 | 980 | 15000 | 6000 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 2 | 2012.1 | 2012.12 | 0
3 | 龙珠丽都（樱花园三期）棚户区改造 | 470 | 470 | 0 | 14400 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 3.6 | 2012.1 | 2012.12 | 470
4 | 紫荆花苑（西山腰）棚户区改造 | 540 | 335 | 205 | 29744 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 3.65 | 2012.1 | 2012.12 | 335
5 | 双山后居委会棚户区改造 | 469 | 48 | 421 | 11360 | 600 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0.42 | 2012.1 | 2012.12 | 48
6 | 抱犊崮林场棚户区改造 | 45 | 45 | 0 | 3120 | 600 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0.4 | 2012.1 | 2012.12 | 45
山亭区小计 |  | 3549 | 1260 | 2289 | 109776 | 28724 | 0 | 0 | 220 | 1040 | 1260 | 11.33 |  |  | 1040
1 | 香港街棚户区改造 | 687 | 629 | 58 | 24720 | 17300 |  |  |  | 629 | 629 | 6.18 | 已回迁 |  | 629
2 | 邵庄棚户区改造 | 966 | 881 | 85 | 34400 | 24000 |  |  | 881 |  | 881 | 8.6 | 2012.5 | 2012.10
3 | 红星三区棚户区改造 | 634 | 569 | 65 | 23200 | 23200 |  |  |  | 569 | 569 | 5.8 | 已回迁 |  | 569
4 | 道南里棚户区改造 | 1363 | 1180 | 183 | 49080 | 34300 |  |  | 1180 |  | 1180 | 12.27 | 2013.1.6 | 2013.1
5 | 国棉一厂棚户区改造 | 982 | 816 | 166 | 35200 | 35200 |  |  |  | 816 | 816 | 8.8 | 已回迁 |  | 816
6 | 十里泉棚户区改造 | 436 | 338 | 98 | 17200 | 17200 |  |  |  | 338 | 338 | 4.3 | 已回迁 |  | 338
7 | 前石碑棚户区改造（青檀小区） | 377 | 311 | 66 | 13600 | 9500 |  |  | 311 |  | 311 | 3.4 | 2013.4.14 | 2013.1
8 | 振兴小区 | 981 | 936 | 45 | 35200 | 31600 |  |  |  | 936 | 936 | 8.8 | 已回迁 |  | 936
市中区小计 |  | 6426 | 5660 | 766 | 232600 | 192300 |  |  | 2372 | 3288 | 5660 | 58.15 |  |  | 3288
1 | 凤鸣山庄 | 1746 | 1184 | 562 | 21126 | 30023 |  | 30 | 568 | 586 | 1184 | 13.4 | 2011.06.20 | 2012.08.31 | 540
2 | 徐楼 | 1103 | 1057 | 46 | 30518 | 23156 |  | 375 | 682 |  | 1057 | 11.6 | 2011.12.31 | 2012.08.31
3 | 前湾 | 578 | 578 |  | 12120 | 16805 |  |  |  | 578 | 578 | 6.8 | 2011.06.07 | 2012.05.30
4 | 广场东 | 456 | 198 | 258 | 17883 | 14925 |  |  |  | 198 | 198 | 2.1 | 2011.06.20 | 2012.06.30
5 | 孔村 | 155 | 155 |  | 3960 | 6170 |  |  |  | 306 | 306 | 3.2 | 2011.06.20 |  | 265
6 | 侯桥 | 369 | 240 | 129 | 9648 | 10110 |  |  | 30 | 210 | 240 | 3 | 2011.05.01 | 2012.12.31
7 | 岳庄 | 283 | 220 | 63 | 12624 | 8924 |  |  |  | 220 | 220 | 3.1 | 2011.06.07 | 2012.12.31
峄城区小计 |  | 4690 | 3632 | 1058 | 107879 | 110113 |  | 405 | 1280 | 2098 | 3783 | 43.2 |  |  | 805
1 | 顺河社区 | 1850 | 492 | 1358 | 122960 | 123000 |  |  |  | 492 | 492 | 4.67 |  |  | 492
2 | 兴隆社区 | 229 | 150 | 79 | 5700 | 5700 |  |  |  | 150 | 150 | 1.43 |  |  | 150
3 | 苇沟河以南 | 1398 | 651 | 739 | 44700 | 44700 |  |  |  | 651 | 651 | 6.51 |  |  | 651
4 | 公安局宿舍 | 180 | 32 | 148 | 3200 | 3200 |  |  |  | 32 | 32 | 0.32 |  |  | 32
5 | 邳庄文教社区 | 169 | 169 | 0 | 19950 | 1690 |  |  |  | 169 | 169 | 2.28 |  |  | 169
6 | 兴中社区 | 312 | 248 | 72 | 12000 | 12000 |  |  |  | 248 | 248 | 3.38 |  |  | 248
台儿庄区小计 |  | 4138 | 1742 | 2396 | 208510 | 190290 |  |  |  | 1742 | 1742 | 18.59 |  |  | 1742
1 | 联鑫家园一期 | 635 | 635 |  | 8970 | 8970 |  |  |  | 635 | 635 | 5.98 | 2010.12.01 | 2010.12.01 | 635
2 | 新远大新馨园小区 | 540 | 522 | 18 | 5107 | 6341 |  |  |  | 522 | 522 | 3.04 | 2010.12.31 | 2010.12.31 | 522
3 | 柴里玉馨小区廉租房 | 456 | 456 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 456 | 456 | 2.42 | 2011.02.01 | 2011.02.01 | 456
4 | 联鑫公司“联鑫家园”廉租房 | 270 | 270 |  | 1572 | 1472 |  |  |  | 270 | 270 | 1.31 | 2011.01.31 | 2011.01.31 | 270
5 | 新中兴东花园三期（长青东、西里） | 959 | 959 |  | 16319 | 13980 |  | 30 | 929 |  | 959 | 10.18 | 2011.03.10 | 2012.07.31
6 | 联创公司幸福花苑北区 | 520 | 520 |  | 17117 | 7230 |  |  |  | 520 | 520 | 4.16 | 2012.12.31 | 2012.04.30 | 520
7 | 联创公司幸福花苑俱乐部 | 130 | 130 |  | 1040 | 1040 |  |  |  | 130 | 130 | 0.65 | 2011.10.01 | 2011.05.01 | 130
枣矿集团小计 |  | 3510 | 3492 | 18 | 53125 | 42033 |  | 30 | 929 | 2533 | 3492 | 27.74 |  |  | 2533
合计 |  | 35060 | 27155 | 7905 | 1183290 | 959980 | 1558 | 1745 | 5947 | 15156 | 27306 | 279.9 |  |  | 15854