## 2011年棚户区改造项目进度表
2011 年 棚 改 结 转 项 目
填表单位： 市棚改指挥部 单位：户（套）、万元、万平方米 填表日期：2012.7.23
序号 | 项目名称 | 实际改造户数 |  |  | 计划 投资 | 已完成 投资 | 安置房开工建设情况 | [5 empty] | 已回迁安 置情况 |  |  | 存在问题及解决措施
|  |  | 其中：实物 安置 | 其中：货币 补偿 |  |  | 基础 施工 | 主体 施工 | 封顶 | 竣工 | 开工 | 开工 面积 | 协议计划 回迁日期 | 预计实际 回迁日期 | 已回迁 安置套数
A | B | C | D | E | F | G | H | I | G | K | L | M | N | O | P | Q
1 | 四中区域改造 | 374 | 203 | 171 | 11000 | 6520 | 203 |  |  |  | 203 | 1.72 | 2013.09 | 2014.8
2 | 大同南路及东西寺院区域改造 | 2521 | 1523 | 998 | 65000 | 33000 |  | 1523 |  |  | 1523 | 17 | 多层：2012.12高层：2013.02 | 2014.8
3 | 银钟里区域改造 | 1100 | 699 | 401 | 31000 | 16000 | 699 |  |  |  | 699 | 5.9 | 2013.1 | 2014.7
4 | 工会（文化宫）区域改造项目 | 115 | 115 |  | 3100 | 2090 |  | 115 |  |  | 115 | 1.1 | 2013.1 | 2013.12
5 | 大同中路北段（烟厂区域）改造 | 480 | 245 | 235 | 13000 | 7700 | 245 |  |  |  | 245 | 2.2 | 2014.09 | 2014.8
6 | 文庙街区域改造 | 1169 | 719 | 450 | 31000 | 31000 |  |  |  | 719 | 719 | 6.2 | 2013.07 | 2012.04 | 719
7 | 滕文中学区域改造 | 159 | 116 | 43 | 4730 | 2300 | 116 |  |  |  | 116 | 1.27 | 2014.09 | 2014.09
8 | 邾城村区域改造 | 480 | 391 | 89 | 14280 | 5290 | 391 |  |  |  | 391 | 4.3 | 2014.07 | 2014.07
9 | 金三角钢厂市场 区域改造 | 230 | 187 | 43 | 6100 | 3350 |  | 187 |  |  | 187 | 1.7 | 2013.07 | 2013.1
10 | 粮油市场区域改造 | 800 | 446 | 354 | 21000 | 21000 |  |  |  | 446 | 446 | 4.01 | 2012.07 | 2012.04 | 446
11 | 荆西商贸城 区域改造 | 950 | 896 | 54 | 28000 | 8400 | 896 |  |  |  | 896 | 9.86 | 2014.1 | 2014.1
12 | 善南清华园社区 | 860 | 635 | 225 | 22000 | 14625 |  | 635 |  |  | 635 | 5.7 | 2013.05 | 2013.1
滕州市小计计 |  | 9238 | 6175 | 3063 | 250210 | 151275 | 2550 | 2460 | 0 | 1165 | 6175 | 60.96 |  |  | 1165
1 | 新华街一期 | 1600 | 1433 | 167 | 180000 | 52600 |  | 293 | 980 | 160 | 1433 | 24 | 2013.4 | 2013.12
2 | 新华街二期 | 2400 | 2210 | 190 | 270000 | 48300 |  | 1890 | 320 |  | 2210 | 28 | 2013.9 | 2014.3
3 | 陶庄矿区棚户区 | 1300 | 1174 | 126 | 40000 | 35870 |  | 267 | 810 | 97 | 1174 | 12 | 2013.3 | 2013.3
4 | 东小棚户区 | 2100 | 2100 |  | 40500 | 39100 | 162 | 560 | 448 | 930 | 2100 | 25 | 2013.7 | 2013.12
薛城区小计 |  | 7400 | 6917 | 483 | 530500 | 175870 | 162 | 3010 | 2558 | 1187 | 6917 | 89
1 | 双山后片区二期 | 185 | 154 | 31 | 6221 | 1935 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3.3 | 2013.11 | 2013.11 | 0
2 | 沈庄社区二期 | 439 | 400 | 39 | 14083 | 12117.5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 3 | 2013.11 | 2013.11 | 0
3 | 郭庄社区二期 | 258 | 236 | 22 | 8294 | 2084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013.11 | 2013.11 | 0
4 | 前官庄社区片区 | 342 | 218 | 124 | 18274 | 4865.3 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 4.5 | 2013.11 | 2013.11 | 0
5 | 后官庄社区 | 442 | 395 | 47 | 14774 | 3785 | 0 | 180 | 240 | 0 | 420 | 4 | 2013.11 | 2013.11 | 0
6 | 抱犊崮林场片区二期 | 222 | 212 | 10 | 6782 | 1830.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1.1 | 2013.11 | 2013.11 | 0
7 | 格上片区 | 308 | 286 | 22 | 10714 | 2440 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.5 | 2013.11 | 2013.11 | 0
8 | 紫荆花苑片区二期 | 275 | 215 | 60 | 10152 | 4126 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 4.2 | 2012.3 | 2011.12 | 400
9 | 东山亭居委会片区 | 679 | 588 | 91 | 32640 | 3158.2 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 | 6 | 2013.11 | 2013.11 | 0
山亭区小计 |  | 3150 | 2704 | 446 | 121934 | 36342 | 530 | 768 | 1030 | 400 | 2728 | 28.6 |  |  | 400
1 | 陈庄棚户区 | 756 | 683 | 73 | 27200 | 20800 | 820 |  |  |  | 820 | 7.8 | 2013.10 | 2014.12
2 | 西沙河棚户区 | 1042 | 920 | 122 | 41680 | 33500 |  | 920 |  |  | 920 | 9.38 | 2013.1 | 2013.1
3 | 后陈湖棚户区 | 1072 | 812 | 260 | 42700 | 34500 |  |  | 812 |  | 812 | 9.68 | 2014.5 | 2014.12
4 | 前陈湖棚户区东区 | 617 | 603 | 14 | 24680 | 12500 | 627 |  |  |  | 627 | 5.54 | 2013.11 | 2013.11
5 | 前陈湖棚户区西区 | 598 | 566 | 32 | 23920 | 16740 | 608 |  |  |  | 608 | 5.38 | 2013.12 | 2013.12
6 | 杨河棚户区 | 460 | 416 | 44 | 22140 | 13000 | 622 |  |  |  | 622 | 6.14 | 2013.10 | 2014.12
7 | 辛庄社区棚户区 | 1171 | 1056 | 115 | 32670 | 21400 | 1214 |  |  |  | 1214 | 11.54 | 2013.12 | 2014.7
8 | 东龙头棚户区 | 159 | 115 | 44 | 11160 | 2000 | 160 |  |  |  | 160 | 1.43 | 2013.9 | 2014.7
9 | 牛村棚户区 | 246 | 226 | 20 | 7020 | 5460 |  |  | 292 |  | 292 | 2.36 | 2012.5 | 2012.12
10 | 市物资局宿舍 | 125 | 100 | 25 | 6510 | 6320 |  |  | 125 |  | 125 | 1.13 | 2013.1 | 2013.1
11 | 大庙棚户区 | 452 | 405 | 47 | 16270 | 15980 | 421 |  |  |  | 421 | 4.12 | 2014.1 | 2014.1
12 | 北龙头棚户区 | 621 | 605 | 16 | 47080 | 42350 | 625 |  |  |  | 625 | 5.59 | 2013.9 | 2013.9
13 | 枣临铁路沿线 | 509 | 486 | 23 | 35760 | 32000 |  |  | 486 |  | 486 | 5.94 | 2013.1 | 2013.1
14 | 大官庄棚户区 | 978 | 941 | 37 | 76320 | 22000 |  | 941 |  |  | 941 | 8.8 | 2014.2 | 2014.2
市中区合计 |  | 8806 | 7934 | 872 | 415110 | 278550 | 5097 | 1861 | 1715 |  | 8673 | 84.83
1 | 桃花 | 225 | 209 | 16 | 24372 | 24500 |  |  |  | 209 | 209 | 2.3 | 2013.09.04 |  | 209
2 | 丁桥文体中心 | 720 | 475 | 245 | 30582 | 24650 |  | 445 | 30 |  | 475 | 5.2 | 2012.08.20
3 | 牌坊新村 | 92 | 81 | 11 | 11300 | 7280 |  |  | 169 |  | 169 | 2 | 2012.07.30
4 | 金牛 | 146 | 140 | 6 | 7938 | 8050 |  |  | 201 | 55 | 256 | 2.7 | 2013.07.31 |  | 55
峄城区合计 |  | 1183 | 905 | 278 | 74192 | 64480 |  | 445 | 400 | 264 | 1109 | 12.2 |  |  | 264
1 | 兴隆社区二期 | 744 | 507 | 237 | 49860 | 23910 | 600 | 1200 |  |  | 1800 | 16.2 | 2013.3 | 2013.3
2 | 闫浅社区 | 1146 | 947 | 199 | 20000 | 8900 | [6 empty] | 2013.5 | 2013.5
3 | 北关片区 | 203 | 20 | 183 | 14500 | 9100 | 142 | 528 |  |  | 670 | 7.4 | 2013.2 | 2013.2
4 | 林运社区 | 252 | 248 | 4 | 16000 | 5180 | 0 | 400 |  |  | 400 | 3.8 | 2013.4 | 2013.4
5 | 沿河社区 | 425 | 351 | 74 | 12000 | 4500 | 100 | 200 |  |  | 300 | 2.7 | 2013.4 | 2013.4
6 | 林桥社区 | 392 | 279 | 113 | 21000 | 15900 | 217 | 433 |  |  | 650 | 6.2 | 2013.4 | 2013.4
台儿庄区小计 |  | 3162 | 2352 | 810 | 133360 | 67490 | 1059 | 2761 |  |  | 3820 | 36.3
1 | 新中兴东花园二期 | 590 | 585 | 5 | 12000 | 11800 |  |  |  | 585 | 585 | 5.23 | 2011.02.01 | 2011.07.31 | 585
2 | 新中兴东花园三期东井组团 | 369 | 361 | 8 | 14950 | 6500 |  | 364 |  |  | 364 | 4.2 | 2014.05.20 | 2013.12.31
3 | 甘霖花园一期（北区） | 433 | 433 |  | 11995 | 3750 | 600 |  |  | 60 | 660 | 5.57 | 2013.01.31 | 2013.01.31 | 26
4 | 甘霖花园一期（南区） |  |  |  | 12455 | [7 empty] | 2013.09.30 | 2013.09.30
5 | 鲁南装备广泰花苑 |  |  |  | 14019.74 | 130 | [6 empty] | 2013.12.31 | 2013.12.31
6 | 鲁南装备广泰花苑西区 | 154 | 154 |  | 8221.85 | 346.79 | [6 empty] | 2013.12.31 | 2013.12.31
7 | 枣矿集团君山花园 |  |  |  | 12000
8 | 枣矿集团西岭小区 | 171 | 171 |  | 10300 | 6304 |  |  | 414 |  | 414 | 4.19 | 2013.03.31 | 2012.12.31
9 | 联创公司幸福花苑南区 | 700 | 700 |  | 12883 | 8100 |  |  |  | 700 | 700 | 5.6 | 2012.12.31 | 2012.04.30 | 700
10 | 联创公司幸福花苑西区 | 658 | 658 |  | 13106 | 1950 | 110 | 330 |  | 218 | 658 | 5.59 | 2013.12.31 | 2013.12.31 | 150
11 | 联创公司西门外小区 | 60 | 60 |  | 650 | 575 |  |  | 60 |  | 60 | 0.34 | 2012.12.31 | 2012.12.31
12 | “联鑫家园”二期 | 456 | 386 | 70 | 9620 | 600 | 610 |  |  |  | 610 | 5.8 | 2012.12.31 | 2013.02.01
13 | 新远大公司新雅花园 | 263 | 263 |  | 30000 | 3860 |  |  | 310 |  | 310 | 3 | 2012.10.31 | 2012.10.31
14 | 柴里煤矿玉馨花园 | 232 | 232 |  | 2160 | 1000 | 132 |  | 108 |  | 240 | 1.2 | 2012.12.01 | 2012.12.01
15 | 通晟公司通晟新区（一、二期） | 664 | 504 | 160 | 10938 | 4796 | 110 |  | 228 | 230 | 568 | 3.5 | 2011.06.30 2013.12.31 | 2011.06.30 2013.12.31 | 230
16 | 八一西苑 | 130 | 130 |  | 1900 | 1005 | 80 |  | 80 |  | 160 | 1.12 | 2012.12.31 | 2012.10.31
枣矿集团小计 |  | 4880 | 4637 | 243 | 177198.59 | 50716.79 | 1642 | 694 | 1200 | 1793 | 5329 | 45.34 |  |  | 1691
合计 |  | 37819 | 31524 | 6295 | 1702505 | 824866 | 11130 | 11899 | 7003 | 4809 | 34841 | 357.6 |  |  | 3520