## 2012年棚户区改造项目进度表
2012 年 棚 改 项 目
填表单位 ： 市棚改指挥部 单位：户（套）、万元 、万平方米 填表日期：2012.7.23
序号 | 项目名称 | 计划改造户数 | 已签订征收协议户数 |  |  | 已征收面积 | 计划 投资 | 已完成 投资 | 安置房开、竣工建设情况 | [6 empty] | 已回迁安 置情况 |  |  | 存在问题及解决措施
[16 empty] | 协议计划 回迁日期 |  | 已回迁 安置套数
|  |  |  | 其中： 实物 安置 | 其中： 货币 补偿 |  |  |  | 前期 | 基础 施工 | 主体 施工 | 封顶 | 竣工 | 开工 | 开工 面积 |  | 预计实际 回迁日期
A | B | C | D | E | F | G | H | I | G | K | L | M | N | O | P | Q | I | S | T
1 | 夏庄居区域 二期区域 | 450 | 450 | 430 | 20 | 6 | 10400 | 1550 | 450 | [6 empty] | 2015.6
2 | 岳庄沈庄区域 | 920 | 920 | 867 | 53 | 12 | 22100 | 6400 | 920 | 867 |  |  |  | 867 | 8.5 | 2015.3
3 | 周楼区域 | 300 | 300 | 285 | 15 | 4 | 7200 | 2900 | 300 | 285 |  |  |  | 285 | 2.8 | 2015.4
4 | 侉庄区域 | 700 |  |  |  |  | 15840 | 1300 | 700
5 | 西北坛社区 一期区域 | 80 |  |  |  |  | 1872
6 | 原药监局区域 | 3 |  |  |  |  | 89
7 | 新兴中路区域 | 130 |  |  |  |  | 2960
8 | 水务局区域 | 270 |  |  |  |  | 6760
9 | 原汽车六队 区域 | 60 |  |  |  |  | 1440
10 | 河阳路南侧 区域 | 110 |  |  |  |  | 2860
11 | 鲁南牧工商饲料厂宿舍区域 | 80 |  |  |  |  | 2028
滕州市小计 |  | 3103 | 1670 | 1582 | 88 | 22 | 73549 | 12150 | 2370 | 1152 |  |  |  | 1152 | 11.3
1 | 电影院宿舍 | 180 | 180 | 180 |  | 1.8 | 6300 | 2500 | 180 | [6 empty] | 2014.4
2 | 铁路棚户区 | 352 | 352 | 352 |  | 3.5 | 10500 | 3732 |  | 352 |  |  |  | 352 |  | 2014.4
3 | 石油库宿舍 | 62 | 62 | 62 |  | 0.6 | 2200 | 1010 | 62 | [6 empty] | 2014.4
4 | 福泉社区 | 51 | 51 | 51 |  | 0.4 | 1500 | 790 | 51 | [6 empty] | 2014.4
5 | 通用机械厂宿舍 | 162 | 162 | 162 |  | 1.7 | 5100 | 1430 | 162 | [6 empty] | 2014.5
6 | 供销社宿舍 | 107 | 107 | 107 |  | 1.4 | 4480 | 1900 |  |  | 107 |  |  | 107 |  | 2014.4
7 | 银座商场 | 26 | 26 | 26 |  | 0.3 | 1000 | 610 |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 2014.4
8 | 区委宿舍 | 35 | 35 | 35 |  | 0.4 | 1400 | 590 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 2014.4
9 | 临城大酒店 | 48 | 48 | 48 |  | 0.5 | 1750 | 610 |  |  | 48 |  |  | 48 |  | 2014.4
10 | 善利元商场 | 30 | 30 | 30 |  | 0.3 | 1000 | 340 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 2014.4
11 | 同济机电宿舍区 | 380 | 380 | 380 |  | 3.8 | 12000 | 5342 | 380 | [6 empty] | 2014.5
12 | 天山路 | 920 | 1100 | 885 | 215 | 16 | 60000 | 39600 | 885 | [6 empty] | 2014.5
13 | 四里石社区 | 960 | [16 empty] | 原高新 区项目
14 | 薛庄社区 | 955 | [16 empty] | 原高新 区项目
15 | 西巨山村 | 760 | [16 empty] | 原高新 区项目
16 | 种庄 | 3200 | 3200 | 2983 | 217 | 112 | 160000 | 70630 | 1293 |  | 1690 |  |  | 1690 | 17 | 2014.5 |  |  | 新增项目
薛城区小计 |  | 8228 | 5733 | 5301 | 432 | 142.7 | 267230 | 129084 | 5733 | 352 | 1936 |  |  | 2288 | 17
1 | 东山亭居委会二期片区棚户区改造 | 1100 | 170 | 140 | 30 | 1.4 | 36030 | 800 | 688 | [6 empty] | 2014.12 | 2014.12
2 | 格上居委会二期片区棚户区改造 | 480 | 85 | 65 | 20 | 0.64 | 15980 | 500 | 85 | 180 |  |  |  | 180 |  | 2014.12 | 2014.12
3 | 前官庄居委会二期片区棚户区改造 | 480 | 30 | 17 | 13 | 0.2 | 15900 | 0 | 30 | [6 empty] | 2014.12 | 2014.12
4 | 后官庄居委会二期片区棚户区改造 | 490 | 27 | 19 | 8 | 0.2 | 16000 | 0 | 27 | [6 empty] | 2014.12 | 2014.12
5 | 沈庄居委会三期片区棚户区改造 | 575 | 31 | 28 | 3 | 0.21 | 19100 | 0 | 31 | [6 empty] | 2014.12 | 2014.12
6 | 双山后居委会三期片区棚户区改造 | 480 | 39 | 26 | 13 | 0.3 | 15960 | 0 | 39 | [6 empty] | 2014.12 | 2014.12
山亭区小计 |  | 3605 | 382 | 295 | 87 | 2.95 | 118970 | 1300 | 900 | 180 |  |  |  | 180
1 | 沙河子棚户区 | 961 | 961 | 854 | 107 | 9.12 | 41700 | 15000 | 961 | 982 |  |  |  | 982 | 11
2 | 官地棚户区 | 2381 |  |  |  |  | 138300 |  | 1372
3 | 太平街棚户区 | 1412 |  |  |  |  | 32100 |  | 1412
4 | 三角花园棚户区 | 475 |  |  |  |  | 15480 |  | 475
5 | 黄庄片区 | 1207 | 1207 | 1023 | 184 | 13.36 | 195900 | 30000 | 1207
| 十里泉发电 厂旧房片区 | 306 | [16 empty] | 市直企 业项目
| 原龙跃机床 厂宿舍片区 | 86 | [16 empty] | 市直企 业项目
| 市南老工业片区 | 1110 | [16 empty] | 市直企 业项目
市中区小计 |  | 7938 | 2168 | 1877 | 291 | 22.48 | 423480 | 45000 | 5427 | 982 |  |  |  | 982 | 11
1 | 文教片区 | 586 |  |  |  |  | 28000 |  | 417
2 | 宏学片区 | 428 |  |  |  |  | 23000
3 | 杨楼片区 | 352 |  |  |  |  | 18000
4 | 牌坊街片区 | 549 |  |  |  |  | 25000
5 | 中兴片区 | 532 | 48 | 44 | 4 | 0.5 | 26000 | 1100 | 532 | [6 empty] | 2013.05.10
峄城区小计 |  | 2447 | 48 | 44 | 4 | 0.5 | 120000 | 1100 | 949
1 | 东顺路片区 | 325 |  |  |  |  | 23000 | 23325 | 325
2 | 燕庄街片区 | 280 |  |  |  |  | 23000 | 23280 | 280
3 | 林桥社区二期 | 1059 |  |  |  |  | 90900 | 91959 | 1059
4 | 孟庄、毛良片区 | 196 |  |  |  |  | 18000 | 18196 | 196
台儿庄区小计 |  | 1860 |  |  |  |  | 154900 | 156760 | 1860
1 | 新中兴公司北井棚户区 | 665 |  |  |  |  | 21260 |  | 665 |  |  |  |  | 0 |  | 2013.12.31 | 2013.12.31
2 | 新中兴公司中兴尚湖城棚户区 | 166 |  |  |  |  | 5679 |  | 166 |  |  |  |  | 0 |  | 2013.12.31 | 2013.12.31
3 | 联创公司幸福花苑东区 | 238 | 184 | 184 |  | 0.63 | 2806 |  | 238 |  |  |  |  | 0 |  | 2014.06.30 | 2014.06.30
4 | 联鑫公司联鑫家园三期 | 394 |  |  |  |  | 15000 |  | 394 |  |  |  |  | 0 |  | 2014.02.01 | 2014.02.01
5 | 兴安花园(A、B、C区） | 2520 |  |  |  |  | 73750 | 4934 | 1020 | 1500 |  |  |  | 1500 | 12 | 2014.12.31 | 2014.12.31
枣矿集团小计 |  | 3983 | 184 | 184 |  | 0.63 | 118495 | 4934 | 2483 | 1500 |  |  |  | 1500 | 12
合计 |  | 31164 | 10211 | 9309 | 902 | 191.3 | 1276624 | 193568 | 20210 | 4166 | 1936 |  |  | 6102 | 51.3