## 枣庄市汇总
附件4
2015年度棚户区改造建设计划完成情况表
2015-06-28 | [8 empty] | 单位：套
区（市）名称 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设（筹集）方式 | 年度建设总套数、计划开工及基本建成套数 |  |  | 开工时间、实际开工套数及基本建成套数
[8 empty] | 总套数 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 基本建成套数
市中区 | 龙西棚改项目 | [5 empty] | 异地安置 | 732
| 盛水庄棚改项目 | 青檀南路东侧 | 枣庄市市中区华西小区建设开发中心 | 枣庄市市中区建筑设计院 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司、枣庄市展硕建筑工程有限公司、山东玉厦建筑工程有限公司、枣庄金建建筑装饰工程有限公司、枣庄市市中区第四建筑工程公司、枣庄金永安建设工程有限公司、枣庄市市中区城市建设工程公司 | 枣庄市工程建设监理公司市中区监理部 | 集中新建 | 834
| 沙河子二期棚改项目 | 鑫昌路北侧西沙河西侧 | 枣庄中安城建开发有限公司 | 山东省邮电规划设计院 | 枣庄中安建筑工程有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 301 |  |  | 2015.5 | 269
| 齐村粮所宿舍片区棚改项目 | 长乐路以北、长安路以南、崮山路以西 | 山东龙象置业有限公司 | 枣庄市建筑设计研究院、山东新宇建筑工程设计有限公司 | 枣庄市展硕建筑工程有限公司、枣庄金建建筑装饰工程有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 240 |  |  | 2014.5 | 198
台儿庄区 | 兴中路片区二期 | 古城东门北侧 东顺路西侧；陈塘东棚改安置小区 | 枣庄古城房地产开发有限公司 | 枣庄市台儿庄区建筑设计院 | 枣庄市台儿庄区建筑工程总公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 300 | 300 | 300 | 2015.5.1 | 240
峄城区 | 承水河片区 | 坛山路北侧、峄州大道南侧 | 枣庄市鸿鑫房地产开发有限公司 | 山东省邮电规划设计院 | 山东福盛建筑工程有限公司 | 枣庄市建设工程监理公司 | 集中新建 | 454 | 454 |  | 2014.1 | 392
| 坛山办片区 | 坛山路北侧、峄州大道南侧 | 枣庄市鸿鑫房地产开发有限公司 | 山东省邮电规划设计院 | 山东福盛建筑工程有限公司 | 枣庄市建设工程监理公司 | 集中新建 | 402 | 402 |  | 2014.10 | 284
| 文体中心南片区 | [6 empty] | 100 | 100
薛城区 | 种庄社区二期 | [6 empty] | 710
| 徐沃社区二期 | [6 empty] | 530
| 西小社区二期 | 钱江路南侧 薛周路西侧 | 枣庄市盛苑房地产开发有限公司 | 青岛城乡设计有限公司 | 江苏茂盛集团有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 230 | 230 |  | 2014-06-30 | 230
| 陶庄镇驻地矿中项目 | 顺兴路以北 幸福路以东 | 济宁天峰房地产开发公司 | 济宁市规划设计研究院 | 济宁利民建筑工程公司 | 山东晨旭监理公司 | 集中新建 | 560 | 450 |  | 2014-10-20 | 450
| 西小社区一期 | 薛城区泰山南路东、长江路南、小庄河北岸 | 枣庄群益房地产开发有限公司 | 青岛华筑建筑设计院 | 枣庄福峰建筑有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 358 | 358 | 358 | 2014-05-30 | 358
| 徐沃社区一期 | 枣庄市薛城区金沙江路南、西临站前路 | 枣庄市锦泰置业有限公司 | 枣庄城乡规划设计研究院 | 枣庄市厚德建筑安装有限公司 | 枣庄市工程建设监理公司 | 集中新建 | 496 | 496 | 496 | 2014-05-10 | 496
| 托前社区一期 | 薛城区黄河路以北，京福高速公路与京沪公铁之间 | 枣庄市锦泰置业有限公司 | 枣庄城乡规划设计研究院 | 枣庄恒瑞建筑公司 | 滕州工程建设监理服务中心 | 集中新建 | 456 | 456 | 456 | 2014-04-20 | 456
| 上殷社区一期 | 新城广场南路两侧、峨眉山路东侧、榴园大道北侧 | 山东薛城盛泰房地产开发有限公司 | 枣庄建筑设计研究院 | 山东永胜建筑集团有限公司 | 浙江中环建设监理有限公司 | 集中新建 | 15 | 15 |  | 2014-05-30 | 15
滕州市 | 科圣北路区域改造 | [5 empty] | 异地安置 | 58 | 58
| 大同南路东西寺院区域改造工程二期 | 永昌路北侧、大同南路东侧 | 山东新兴置业有限公司 | 华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 | 滕州市安信建设工程有限公司 滕州市华盟建筑安装工程有限公司 | 滕州市工程建设监理技术服务中 | 集中新建 | 680 | 680 |  |  | 1300
| 清华园社区改造二期 | 青啤大道南侧、兴业路西侧 | 滕州市东方中石房地产开发有限公司 | 北京京业建筑设计有限公司 | 山东滕建建设集团有限公司 滕州市华东建设工程有限公司 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 集中新建 | 550 | 550 |  |  | 700
| 振兴南路区域改造 | 振兴南路东侧、青啤大道北侧 | 滕州市供销房地产综合开发公司 | 滕州市建筑设计院 | 山东滕建建设集团有限公司 滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 集中新建 | 574 | 574 |  |  | 326
| 荆西商贸城三期 | 振兴路东侧、荆河路北侧 | 山东天行健置业有限公司 | 北京京业建筑设计有限公司 | 滕州市华盟建筑安装工程有限公司 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 集中新建 | 128 | 128 |  |  | 180
| 岗子街区域改造 | 荆河中路南侧、善国路东侧 | 东方圣典置业有限公司 | 北京班墨国际工程设计有限公司 | 滕州市安信建设工程有限公司 滕州市华盟建筑安装工程有限公司 滕州市鑫宇市政工程有限责任公司 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 集中新建 | 1198 | 1198 |  |  | 0
枣矿集团 | 新中兴矿山公园棚户区 | 解放路西侧、拟建广济路北侧 | 枣庄新中兴房地产开发公司 | 枣庄市建筑设计研究院 |  |  | 集中新建 | 747 | 747
| 东花园二区续建 | 解放路东侧 | 枣庄新中兴房地产开发公司 | 枣庄市城乡规划设计院 | 枣庄新中兴建筑安装公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 集中新建 | 39 | 39 |  | 2015年3月 | 60
合计 | [7 empty] | 10692 |  |  |  | 5954